**漯河市生态环境局办公室**

**关于印发迎接省营商环境评价工作台账的**

**通 知**

机关各科室、局属各单位：

为进一步优化营商环境，并做好迎接省营商环境评价工作，根据《中共漯河市委办公室、漯河市人民政府办公室关于印发〈漯河市优化营商环境工作实施方案〉的通知》（漯办〔2018〕39号）和《漯河市生态环境局关于印发优化营商环境专项工作实施方案的通知》（漯环〔2019〕28号），局制定了《迎接省营商环境评价工作台账》，现印发给你们，请按照台账要求，认真抓好落实。

2019年2月22日

**迎接省营商环境评价工作台账**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重点工作任务** | **工作要求** | **完成时限** | **责任单位** | **责任人** | **分管领导** |
| 1 | 牵头协调做好迎检工作 | 与市政府和发改委保持沟通衔接 | 持续推进 | 环评科 | 郑广恩 | 王庆国 |
| 2 | 完善我局优化营商环境专项工作实施方案 | 按照市政府要求印发实施 | 2月26日 | 环评科 | 郑广恩 | 王庆国 |
| 3 | 准备座谈会发言材料 | 按要求上报 | 根据市政府要求 | 环评科 | 郑广恩 | 王庆国 |
| 4 | 继续牵头收集完善并上报有关资料 | 环评科牵头，相关部门配合 | 2月26日 | 环评科 | 郑广恩 | 王庆国 |
| 5 | 进一步深化“放管服”改革，推进行政审批服务便民化 | 根据各自职能各司其责 | 持续推进 | 环评科牵头，污防、总量、生态、固废、环保窗口 | 郑广恩  郭英丽  崔丽萍  王 磊  谢跃欣 | 杨跃伟  付祖江  王庆国 |
| 6 | 做好参加座谈会各项准备工作 | 做好接受检查组领导和专家提问的各项准备 | 持续推进 | 环评科  大气办  法规科 | 郑广恩  罗耀军  陈天义 | 局有关领导 |
| 7 | **完善避免环保攻坚“一刀切”相关文件和制度，并贯彻落实（市定重点）** | 贯彻落实到位 | 3月4日 | 大气办 | 罗耀军 | 付祖江 |
| 8 | 明确拟参加迎检座谈的企业名单 | 根据市政府要求筛选合适企业参会 | 3月4日 | 大气办 | 罗耀军 | 付祖江 |
| 9 | 针对市政府《关于聚焦企业关切打造高质量营商环境的工作方案》（讨论稿）提出修改完善意见，并及时上报。 | 重点对纠正环保攻坚“一刀切”、实行企业环境监管信用评价制度等内容提出修改建议 | 2月26日 | 大气办  法规科 | 罗耀军  陈天义  郑广恩 | 曹耀东  付祖江  王庆国 |
| 10 | **完善企业环境监管信用评价制度和相关文件，并贯彻落实（市定重点）** | 贯彻落实到位 | 3月4日 | 法规科 | 陈天义 | 曹耀东 |
| 11 | 牵头组织开展“千名专家进百县帮万企”活动 | 按照省厅统一部署进行 | 持续推进 | 规划科 | 郭景华 | 史一鸣 |
| 12 | 牵头组织开展“三包”服务活动 | 出台方案并组织实施 | 持续推进 | 大气组 | 李波 | 付祖江 |
| 13 | 加强与有关企业沟通衔接，确保座谈会和问卷调查时，企业对环保工作客观评价 | 按照《漯河市环境保护局关于印发分包重点企业开展点对点服务工作台账的通知》(漯环〔2018〕194号)落实 | 3月4日 | 漯环〔2018〕194号文明确部门 | 漯环〔2018〕194号明确的责任人 | 漯环〔2018〕194号文明确的局领导 |
| 14 | 做好宣传，相关政策在局网站公开 | 根据市政府要求 | 持续推进 | 宣教中心 | 王希娟 | 陈德军 |
| 15 | 上报日报 | 各科室、单位每天下午4：40前上报 | 持续推进 | 各科室、单位 | 中层负责人 | 局领导 |